## project (2)
Project Planner
[9 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  | Plan | Actual | % Complete | Actual (beyond plan) |  |  |  | % Complete (beyond plan)
|  | PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | Status | PIC | PERCENT
| ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION |  |  | COMPLETE | PERIODS
[9 empty] | Desember |  |  |  | Januari
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Tahap Persiapan | Pengumpulan Data
Pembuatan Bahan Presentasi
Pembuatan desain Aplikasi
Presentasi
Revisi
Tahap Pembuatan Aplikasi | Login | 1 | 2 | 2 | 3 | SELESAI | Dimas | 100%
Master Kasir
| Fungsi TambahKasir | 2 | 2 | 3 | 3 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Fungsi BacaKasir | 2 | 2 | 3 | 3 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Fungsi EditKasir | 2 | 2 | 3 | 3 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Fungsi HapusKasir | 2 | 2 | 3 | 3 | SELESAI | Dzaki | 100%
Master Barang
| Fungsi TambahBarang | 1 | 2 | 2 | 3 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Fungsi BacaBarang | 1 | 2 | 2 | 3 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Fungsi EditBarang | 1 | 2 | 2 | 3 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Fungsi HapusBarang | 1 | 2 | 2 | 3 | SELESAI | Dzaki | 100%
Bagian Transaksi Pembelian
| Fungsi CariBarang | 4 | 2 | 6 | 1 | SELESAI | Dimas | 100%
| Fungsi CetakStruk | 4 | 2 | 6 | 1 | SELESAI | Dimas | 100%
| Fungsi Kembalian | 4 | 2 | 6 | 1 | SELESAI | Dimas | 100%
| Fungsi Checkout | 4 | 2 | 6 | 1 | SELESAI | Dimas | 100%
Bagian Manager
| Read LaporanPembelian | 5 | 1 | 6 | 1 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Read LaporanPenjualan | 5 | 1 | 6 | 1 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Read LaporanKeuangan | 5 | 1 | 6 | 1 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Read LaporanTahunan | 5 | 1 | 6 | 1 | SELESAI | Dzaki | 100%
Menu
| Menu Awal Kasir | 3 | 1 | 3 | 1 | SELESAI | Dimas | 100%
| Menu Awal Admin | 3 | 1 | 3 | 1 | SELESAI | Dimas | 100%
| Menu Manager | 3 | 1 | 3 | 1 | SELESAI | Dimas | 100%
| Menu Awal Barang | 3 | 1 | 3 | 1 | SELESAI | Dimas | 100%
| Menu Beli Barang | 3 | 1 | 3 | 1 | SELESAI | Dimas | 100%
| Desain | 5 | 1 | 6 | 1 | SELESAI | Dzaki & Dimas | 100%
| Master Courir |  |  |  |  | SELESAI |  | 100%
| Fungsi Antar Barang | 5 | 6 | 5 | 1 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Fungsi Riwayat Pengantaran | 5 | 6 | 5 | 1 | SELESAI | Dzaki | 100%
| Fungsi Konfirmasi Barang Sampai | 5 | 6 | 5 | 1 | SELESAI | Dzaki | 100%